Zápis z jednání pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce

|  |  |
| --- | --- |
| Jednání číslo | 1/2019 |
| Datum, čas | 18. 2. 2019 od 18:00 do 18:50 |
| Místo | Hlásná Třebaň, Sokolovna |
| Přítomni (11) | Zastupitelé: Tomáš Snopek, Jiří Krátký, Vnislav Konvalinka, Jan Valenta  TJ Sokol Hlásná Třebaň: Jana Šváchová, Marta Starýchfojtů  MŠ Hlásná Třebaň: Klára Štibrová Školy Hlásek: Veronika Vaculovičová  SDH Hlásná Třebaň: Jan Leták  Český svaz zahrádkářů: Martin Kulhánek, Miloslava Bobková |
| Osloveni, nepřítomni | Zástupci Českého červeného kříže |
| Zápis zapsal | Jiří Krátký |

# Zahájení

Jednání pracovní skupiny zahájil starosta Tomáš Snopek, který uvítal přítomné a seznámil je s důvody, které vedly zastupitelstvo k zahájení prací na strategickém plánu rozvoje obce.

# Postup tvorby plánu a role

Jiří Krátký prezentoval postup sestavení strategického plánu a roli pracovní skupiny.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok | 2018 | | 2019 | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zpracování sociodemografické analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotazníkové šetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Architektonicko-urbanistická analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setkání s občany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh vize a cílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentace analýzy a návrhu vize a cílů občanům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh opatření a akčního plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopracování a finalizace strategického plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválení strategického plánu zastupitelstvem obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Role pracovní skupiny:**

* tvoří ji zastupitelé, zástupci škol, spolků a skupin aktivních občanů – kromě zástupců organizací přítomných na jednání byli přizváni i zástupci ČČK z Rovin, kteří na výzvu dosud neodpověděli, budeme je kontaktovat dále
* pracovní skupina bude tvořit samotný strategický plán – je hlavní tvůrčí silou strategického plánování

**Termíny jednání pracovní skupiny:**

* **25. března od 18 hodin** – projednání výsledků dotazníkového šetření a sestavení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
* **25. dubna od 17 hodin** – prezentace celé analytické části, sestavení vize a cílů do roku 2029
* **V týdnu od 10. 6.** (přesné datum bude určeno na březnovém jednání) – návrh opatření a akční plán projektů

# Způsob komunikace pracovní skupiny


* Pozvánky na jednání a materiály k připomínkování budou zasílány e-mailem
* Všechny dokumenty ke strategickému plánu jsou přístupné na Google disku zastupitelstva na adrese: <https://drive.google.com/open?id=1iX68Q_JbbS9O1vZn0rUa1SeK-QjN5pB7>

# Dotazníkové šetření a setkání s občany

* Dotazník je jedna z forem zjišťování potřeb a názorů občanů pro tvorbu plánu
* Dotazník bude distribuován do všech stránek (3 ks), dále bude k dispozici v budově OÚ, prodejně COOP, České hospodě, jednáme o umístění v restauraci Chalupa na Rovinách, dále bude k dispozici ve školách, budeme jej distribuovat i o masopustu
* Pro vyhodnocení je nejjednodušší vyplnit dotazník on-line: <https://www.survio.com/survey/d/hlasnatreban>
* Dotazníky je třeba vyplnit a **odevzdat do 11. 3.** (papírové dotazníky je možné odevzdat v budově OÚ (v případně nepřítomnosti vhodit do schránky), v prodejně COOP, v České hospodě, jednáme o možnosti sběru i v restauraci Chalupa na Rovinách
* **T. Snopek i J. Krátký požádali členy pracovní skupiny, aby ve svém okolí šířili informaci o tom, že je pro nás důležité, aby dotazník vyplnily v domácnosti pokud možno všechny osoby nad 15 let, stejně tak lidé, kteří mají v místních školách umístěny děti**
* **Osobní setkání s občany proběhnou 28. 3. – Rovina a 4. 4. – Hlásná Třebaň, vždy od 18 hodin**

# Očekávání účastníků pracovní skupiny od plánování

Členky a členové pracovní skupiny vyjádřili svá očekávání od strategického plánování:

****

# Příští jednání pracovní skupiny

|  |  |
| --- | --- |
| Jednání číslo | 2/2019 |
| Datum, čas | 25. 3. 2019 od 18:00 hodin |
| Místo | Hlásná Třebaň, místo bude upřesněno |
| Témata | * Prezentace výsledků dotazníkového šetření * Identifikace aktuálních silných a slabých stránek obce * Identifikace příležitostí a ohrožení obce v horizontu 10 let |