Pracovní skupina pro tvorbu strategického plánu – zápis z jednání

|  |  |
| --- | --- |
| Jednání číslo | 4/2019 |
| Datum, čas | 5. 6. 2019 od 18:00 do 20:00 |
| Místo | Hlásná Třebaň, Obecní úřad |
| Přítomni | Zastupitelé: Tomáš Snopek, Vnislav Konvalinka, Jiří Krátký  TJ Sokol Hlásná Třebaň: Marta Starýchfojtů  MŠ Hlásná Třebaň: Klára Maštalířová Školy Hlásek: Veronika Vaculovičová  SDH Hlásná Třebaň: Jan Leták  Český svaz zahrádkářů: Miloslava Bobková  Holky v rozpuku: Hana Neslerová  Český červený kříž Rovina: |
| Zapsal | Jiří Krátký |

# Program

1. **Návrhová část strategického plánu**

Jednání moderoval J. Krátký. Členové pracovní skupiny navázali na předchozí jednání, na kterém vznikly a byly odsouhlaseny cíle strategického plánu. Skupinovou diskusí byl navržen soubor projektů a aktivit pro naplnění jednotlivých cílů strategického plánu. Ke každému projektu či aktivitě každý přítomný pracovní skupiny přiřadili prioritu (A – nejvyšší, B – střední, C – nejnižší). Priorita zapsaná v tabulce představuje většinovou shodu. Vzhledem k avizovaným omluvám některých členů pracovní skupiny byly do seznamu projektů přidány i náměty zaslané e-mailem, tyto nemají uvedenou prioritu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strategický plán obce Hlásná Třebaň** | | v1 |
| **Cíle** | **Aktivity** | **Priorita** |
| 1.1. Obyvatelé jsou napojeni na vodovod a kanalizaci | 1.1.1. Vodovod HT II. etapa | A |
| 1.1.2. Kanalizace II. etapa | A |
| 1.1.3. Vodovod HT III. etapa |  |
| 1.1.4. ČOV Řevnice - vytvoření kapacity pro Rovina | A |
| 1.2. Komunikace mají bezprašné a kvalitní povrchy | 1.2.1. Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná | B |
| 1.2.2. Rekonstrukce ulic v následujících letech | B |
| 1.3. Máme v obou částech důstojný veřejný prostor pro setkávání | 1.3.1. Nová náves Hlásná Třebaň | A |
| 1.3.2. Zajištění pozemků - náves Rovina | B |
| 1.3.3. Rekultivace požární nádrže Rovina | C |
| **Strategický plán obce Hlásná Třebaň** | | v1 |
| 1.4. Existuje bezpečné propojení pro pěší mezi částmi obce a okolními obcemi | 1.4.1. Propojení pro pěší Rovina - Hlásná Třebaň | B |
| 1.4.2. Lávka do Zadní Třebaně | A |
| 1.4.3. Propojení pro pěší Hlásná Třebaň - Mořinka | B |
| 1.4.4. Stezka Hlásná Třebaň - Karlštejn | B |
| 1.5. Máme nezávislý zdroj vody | 1.5.1. Nezávislý zdroj vody | A |
| 1.6. Máme vyřešen odvod dešťové vody | 1.6.1. Studie pro odvod dešťové vody | A |
| 1.7. Je koncepčně vyřešena cyklodoprava |  |  |
| 1.8. Je zklidněna doprava a vyřešeno parkování | 1.8.1. Zpracována studie zklidnění dopravy | A |
| 1.8.2. Vybudovány přechody a chodníky | A |
| 1.8.3. Vyřešeno parkování k vlaku | A |
| 1.8.4. Vyřešeno parkování v ulicích | B |
| 1.8.5. Vyřešeno parkování u obchodu | A |
| 1.8.6. Vyřešeno parkování u hřbitova | C |
| 1.8.7. Omezení rychlosti v obci | B |
| 1.8.8. Chodník COOP - hřbitov | A |
| 1.8.9. Chodník u OÚ | C |
| 1.8.9. Chodníky - pokračování |  |
| 1.8.10. Obchvat obce | C |
| 1.9. Jsou zrealizována protipovodňová opatření | 1.9.1. Protipovodňová hráz Plovárna | C |
| 1.9.2. Bezdrátový rozhlas | B |
| 1.10. Je zbudováno efektivní veřejné osvětlení | 1.9.3. Rekonstrukce veřejného osvětlení | B |
| 2.1. Odpady - minimalizace produkce směsného odpadu, sběrné místo včetně bioodpadu | 2.1.1. Sběrné místo | A |
|  | 2.1.2. Kontejnery na bio odpad | B |
| 2.2. Jsou vybudovány klidové zóny a dětská hřiště s hracími prvky | 2.2.1. Hřiště s venkovní posilovnou | A |
|  | 2.2.2. Budování odpočinkových míst - stromů s lavičkami |  |
|  | 2.2.3. Hřiště jako součást projektu multifunkční úřad |  |
| 2.3. Je zlepšeno ovzduší v obci a omezeno spalování |  |  |
| 2.4. Jsou vysázeny aleje | 2.4.1. Alej u vody + plovárna | B |
|  | 2.4.2. Alej u Málků | B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strategický plán obce Hlásná Třebaň** | | v1 |
| 2.5. Jsou likvidovány černé skládky, vraky | viz 2.2.1. Sběrné místo | A |
| 2.6. Je zajištěna údržba zeleně a veřejných prostranství | 2.6.1. Jsou upraveny pěšiny |  |
| 2.6.2. Veřejné cesty na Rovinách | A |
| 2.6.3. Udržení vody v krajině |  |
| 3.1. Je podporován spolkový život, je zbudováno zázemí pro spolky a komunitu | 3.1.1. Multifunkční úřad | A |
| 3.1.2. "Obecní plovárna" |  |
| 3.1.3. Komunitní sauna |  |
| 3.2. Je zlepšena dostupnost zdravotních a sociálních i dalších služeb (obchod, pošta) | 3.2.1. Prostor pro služby a ordinace v rámci 3.1.1. | B |
| 3.3. Úřad má kvalitní zázemí pro poskytování služeb občanům | viz 3.1.1. |  |
| 3.4. Jsou zlepšeny možnosti sportovního vyžití | viz 2.2. |  |
| 3.5. Je zajištěna kapacity MŠ a ZŠ | 3.5.1. Rozšíření MŠ | B |
| 3.5.2. Budova ZŠ 1. - 9. třída | B |
| 3.6. Jsou udržovány tradice a zakládány nové | 3.6.1. Vytvořen dotační program pro spolky | B |
| 3.7. Je budována sounáležitost občanů s obcí | 3.7.1. Zvýšení informovanosti občanů | B |
| 3.8. Jsou propojeny komunity Hlásné Třebaně a Rovin | viz 3.6.1. Dotační program |  |
| 3.9. Obec aktivně spolupracuje s okolními obcemi | 3.9.1. Vytvořeny společné projekty a služby | C |
| 4.1. Obec má zajištěny pozemky pro rozvoj | 4.1.1. Urbanistická analýza | A |
| 4.1.2. Regulace neřízené výstavby | B |
| viz 1.3.1. a 1.3.2. |  |
| 4.2. Úřad efektivně funguje a umí využívat dotace | 4.2.1. Kvalitní personál úřadu | A |
| 4.2.2. Zajištěni externisté - dotační specialista | A |
| 4.3. Obec má vlastní hospodářskou činnost | 4.3.1. Pronájmy - multifunkční úřad | A |
| 2.3.2. Technické služby | B |

1. **Další postup**

**Seznam projektů je otevřený k připomínkám členů pracovní skupiny do konce června 2019.** Náměty na úpravy je možné zasílat J. Krátkému. V průběhu prázdnin bude seznam doplněn o odhady finanční a časové náročnosti jednotlivých aktivit a na začátku září bude už celý strategický plán představen pracovní skupině.

* **Další jednání pracovní skupiny se USKUTEČNÍ na začátku září 2019 – termín bude upřesněn.**